MANDÁTNA  ZMLUVA č. 04/2013

o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie

podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

1.	 Mandatár:	Ing. Martin Hudec

Sídlo:	Benediktínska 24, 040 18 Košice

Kancelária:	Letná 45, 040 01 Košice

Zastúpený:	Ing. Martin Hudec (registračné číslo 275)

IČO:		35236221

DIČ:		1040201074

IČ DPH: 		SK1040201074

Bankové spojenie:	SLSP .a.s

číslo účtu:		044841858/0900

( v ďalšom texte " mandatár ")

2.	Mandant:	                      Obec Nižný Klátov

Zastúpený:                	PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka

Sídlo:                        	Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov

IČO: 	00 324 507

DIČ:	2021244896

Bankové spojenie:	4721542/0200

( v ďalšom texte "mandant" )

Článok II.

Predmet zmluvy

- Mandatár sa zaväzuje,  že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených pre  mandanta  a jeho menom bude vykonávať v  zmysle §19a vo väzbe na §31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č.3  územného plánu obce Nižný Klátov  (ďalej „ZaD“)

- Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí mandatárovi odmenu vo výške podľa tejto zmluvy.

Článok III.

Rozsah a obsah predmetu plnenia

V rámci predmetu plnenia vykoná a zariadi mandatár len nasledovné činnosti :

##### A. Etapa Prípravné práce obstarávateľa

- Zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania ZaD

#### B. Etapa Návrh ZaD

- dohľad nad spracovaním návrhu ZaD

- zabezpečenie prerokovania návrhu ZaD podľa §22 a §23 stav. zákona

- spracovanie oznámenia na zisťovacie konanie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č.24/2006 Z.z.

- vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, orgánov štátnej správy, fyzických a právnických osôb, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou

- odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia pripomienok

- príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, návrhu uznesenia o schválení, návrhu VZN, ktorým sa vyhlási záväzná časť ZaD

- príprava materiálu na preskúmanie okresným úradom podľa § 25 stavebného zákona

- príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom zastupiteľstve

- spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej časti podľa § 27 stavebného zákona a uložení  územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stavebného zákona

- zabezpečenie vypracovania registračného listu ZaD

Článok IV.

Čas plnenia

1. Časové plnenie jednotlivých etáp je závislé od postupu spracovateľa ako i od dĺžky rokovaní so subjektmi dotknutými spracovávanou územnoplánovacou dokumentáciou. Z uvedeného dôvodu nie sú v časovom harmonograme uvedené konkrétne termíny, ale len dĺžka jednotlivých lehôt.

| ###### A. Etapa Prípravné práce |  |  |
| --- | --- | --- |
| a | Zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania územného plánu | - do 07 dní odo dňa podpísania mandátnej zmluvy |
| ###### B. Etapa Návrh ZaD ÚPN obce |  |  |
| a | dohľad nad spracovaním návrhu | - priebežne |
| b | zabezpečenie prerokovania návrhu podľa § 22 a §23 stavebného zákona | - zákonom stanovená min. 30 dňová lehota |
| c | vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, orgánov štátnej správy, fyzických a právnických osôb, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou | - do 10 dní odo dňa doručenia kópie pripomienok zo strany mandanta |
| d | príprava na opätovné prerokovanie s tými, ktorých pripomienky neboli v procese prerokovania zohľadnené, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou | - do 10 dní odo dňa písomného odsúhlasenia vyhodnotenia pripomienok zo strany mandanta |
| e | odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia pripomienok | - do 7 dní odo dňa prerokovania s tými, ktorých pripomienky neboli v procese prerokovania zohľadnené |
| f | príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, návrhu uznesenia o schválení, návrhu VZN, ktorým sa vyhlási záväzná časť ZaD, príprava materiálu na preskúmanie Okresným úradom v Košiciach podľa § 25 stavebného zákona | - do 7 dní odo dňa doručenia upravenej územnoplánovacej dokumentácie zo strany mandanta resp. spracovateľa |
| g | príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v mestskom zastupiteľstve | - do 7 dní odo dňa vydania stanoviska obvodného úradu podľa § 25 stavebného zákona |
| h | spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej časti podľa § 27 stavebného zákona a uloženie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stavebného zákona | - priebežne v zmysle platných právnych predpisov max 90 dní odo dňa schválenia ZaD |

2.  	Dodržanie času plnenia zo strany Mandatára je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Mandanta dohodnutého v čl. IV tejto zmluvy. Po dobu omeškania Mandanta  s poskytnutím spolupôsobenia nie je Mandatár v omeškaní so splnením záväzku.

3. Mandatár nezodpovedá za posun termínov plnenia prác v dôsledku prieťahov v dobe spracovania a prerokovania jednotlivých etáp obstarania ZaD, ktoré neboli spôsobené z jeho strany.

4.	Táto zmluva zaniká:

- uplynutím dohodnutého času plnenia

- odvolaním zo strany Mandanta aj bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej  výpovednej

- vypovedaním zo strany Mandatára aj  bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej  výpovednej

Článok V.

Odmena mandatára, platobné podmienky

- Odmena za práce a činnosti podľa predmetu tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami podľa zák. č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:

- Etapa „Prípravné práce“ v čiastke 100,00,-Euro bez DPH za etapu Prípravné práce podľa článku III. mandátnej zmluvy.  Za každé prípadné ďalšie rokovanie nad rámec činností uvedených v článku III. mandátnej zmluvy (riešenie rozporov, doplňujúce konzultácie s mandantom, spracovateľom) hodinovou sadzbou 20,- Euro/hod bez DPH.

- Etapa Návrhu „ZaD“ v čiastke 500,00,- Euro bez  DPH na základe vystavenia faktúry po predložení materiálu na prekovanie článok III etapa B bod 2) mandátnej zmluvy a v čiastke 100,00,- Euro bez DPH po uložení čistopisu a vypracovaní registračného listu článok III etapa B bod 9) mandátnej zmluvy. Za každé prípadné ďalšie rokovanie nad rámec činností uvedených v článku III. mandátnej zmluvy etapa „návrh ZaD“ (riešenie rozporov, doplňujúce konzultácie s dotknutými orgánmi štátnej správy, spracovateľom) hodinovou sadzbou 20,- Euro/hod bez DPH.

- Celková cena za proces obstarávania v zmysle článku III. tejto mandátnej zmluvy je 700,-€ bez DPH (slovom: sedemsto euro bez DPH).

- V ponuke nie sú zahrnuté náklady na poštovné, inzerciu,  zverejnenie na internete a pod.

- Splatnosť vystavených faktúr je 14 pracovných dní od dňa doručenia mandantovi. V prípade s omeškaním úhrad faktúr je mandatár oprávnený požadovať od mandanta penále z omeškania  vo výške 0,05%  z omeškanej sumy za každý deň omeškania úhrady v zmysle vystavenej faktúry.

Článok VI.

Osobitné dojednania

- Podkladom pre plnenie činnosti mandatára sú nasledujúce doklady ktoré budú odovzdané pri podpise zmluvy a sú neoddeliteľnou súčasťou mandátnej zmluvy.:

- splnomocnenie mandanta o zastupovaní obce ohľadom obstarávania ZaD.

Mandatár sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy  postupovať s odbornou starostlivosťou.

- Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov chronologicky očíslovaných a po vzájomnej dohode zúčastnených strán.

Článok VII.

Povinnosti mandanta

Mandant sa zaväzuje:

1. Poskytnúť Mandatárovi všetky potrebné podklady, údaje a informácie v rámci rozsahu dohodnutých obstarávateľských výkonov. Zodpovedať za úplnosť a pravdivosť poskytnutých podkladov a v prípade porušenia tejto zodpovednosti znášať všetky následky vyplývajúce z porušenia tohto záväzku.

2. Odosielať všetku korešpondenciu pripravenú Mandatárom súvisiacu s článkom III tejto zmluvy na náklady Mandanta t.j. korešpondenciu spracovateľovi, dotknutým štátnym, samosprávnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám.

3. Zaplatiť Mandatárovi odmenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy.

Článok VIII.

Povinnosti mandatára

Mandatár sa zaväzuje:

1.	Pri obstarávaní dohodnutého predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami. Zastupovať Mandanta pri rokovaniach súvisiacich s predmetom zmluvy v rámci právomocí delegovaných Mandantom a vyplývajúcich z príslušných zákonov.

2.	Bezodkladne oznamovať Mandantovi všetky okolností, údaje a informácie, ktoré pri výkone činností zistil a ktoré môžu mať vplyv na ďalší postup Mandanta alebo zmenu jeho pokynov a priebežne ho informovať o postupe plnenia úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3.	Zachovávať mlčanlivosť o všetkých ekonomických a právnych pomeroch Mandanta, s výnimkou povinností ustanovených zákonom, pri výkone činností dohodnutých touto zmluvou a to aj po skončení tejto zmluvy. Odovzdať Mandantovi bez zbytočného odkladu veci, ktoré za neho prevzal, alebo nadobudol pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie.

4. V prípade ak mandatár pri zariaďovaní obstarávateľskej činnosti podľa tejto zmluvy uzavrel zmluvu s inou osobou, ručí za splnenie záväzkov prevzatých týmito osobami v súvislosti so zariaďovaním tejto obstarávateľskej činnosti.

Článok IX.

Miesto plnenia predmetu zmluvy

- Miestom plnenia predmetu zmluvy je kancelária  Mandatára,  administratívne sídlo Mandanta a sídlo spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- Kontaktná osoba na rokovanie o technických otázkach za Mandanta: starostka obce

- Kontaktná osoba na rokovanie o technických otázkach za Mandatára: Ing. Martin Hudec, Tel: 0903 613 612, Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD,  reg. č. 275

- Mandatár nezodpovedá za skutočnosti a nedostatky v procese obstarávania ZaD,  ktorých pôvod a vznik je datovaný pred podpisom tejto zmluvy.

- Zmluvu  môžu  zmluvné  strany meniť písomnými   dodatkami,  ktoré  nadobúdajú     účinnosť po podpísaní zmluvnými stranami.

- Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi,

- Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia  na webovej stránke  obce.

- Zmluva má štyri strany a je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých Mandant obdrží jedno vyhotovenie a Mandatár jedno vyhotovenie.

- Zverejnené na http://www.niznyklatov.sk dňa  24.5.2013

| V Nižnom Klátove:24.5.2013 | V Košiciach: 24.5.2013 |
| --- | --- |
| M a n d a n t : | M a n d a t á r : |
|  | Ing. Martin Hudec |
| Starostka obce |  |